Sistema de Gestión Hospitalaria Universitaria (CLIMESA)

Backlog para Jira: épicas, historias, tareas, puntos y responsables

Proyecto Final de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Avanzadas · 17 de octubre a 21 de noviembre de 2026

19 épicas · 40 historias de usuario · 231 subtareas · 621 puntos de historia

Fuente: specs/*/tasks.md y tools/backlog_def.py del repositorio. Este documento se regenera con tools/backlog.py y tools/documento_backlog.js; los cambios se hacen en esas fuentes, no a mano aquí.

# 1. Equipo y responsabilidades

| Persona | Rol | Qué hace en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Carlos | Scrum Master · Backend y base de datos · supervisión general | Dirige el tablero y las ceremonias. Construye la API base, la base de datos y los módulos de plataforma, acceso, pacientes, edificio, consulta, hospitalización, ambulancia y privacidad. Revisa el frontend web y todo lo de QA. |
| Leonel | Desarrollador principal 2 · Frontend web y base de front · supervisión general | Construye la web en React y la base de front compartida (cliente de API, tiempo real, integración continua). Toma el backend de turnos, fila y citas, laboratorio, inventario, público y métricas. Revisa backend de Carlos, Android, iOS y diseño. |
| Fernando | Desarrollador principal Android | Construye la app Android en Kotlin con Compose y MVVM para los siete roles móviles. |
| Milton | Desarrollador principal iOS | Construye la app iOS en SwiftUI con MVVM para médico y paciente. |
| Walter | QA y pruebas · diseño de prototipos · documentación | Pruebas y QA, prototipos web e iOS en Figma, datos ficticios de prueba, accesibilidad. |
| Ángel | QA y pruebas · diseño de prototipos · documentación | Pruebas y QA, prototipos Android y flujos en Figma, plantillas de casos y defectos, armado del PDF de arquitectura. |

Regla de revisión: nadie aprueba su propia subtarea. Backend lo revisa Leonel (y Carlos revisa el backend que hace Leonel); web la revisa Carlos; Android, iOS y diseño los revisa Leonel; QA y documentación los revisa Carlos.

# 2. Cómo se usa el tablero

## Sprints

| Sprint | Fechas | Meta del sprint |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 17 a 23 oct | Planificación y diseño: base de datos en la nube (ya aplicada), API base, sistema de diseño, prototipos iniciales, proyectos de las tres apps |
| Sprint 2 | 24 a 30 oct | Avance del 31 de octubre: login y registro por rol, navegación en Android e iOS, CRUD de pacientes y personal, tablero web, Figma al 100% |
| Sprint 3 | 31 oct a 6 nov | Consulta general, laboratorio, fila del día y citas, turnos, información pública |
| Sprint 4 | 7 a 13 nov | Asignación de camas, ambulancia, privacidad, inventario |
| Sprint 5 | 14 a 20 nov | Integración de las tres plataformas, pruebas de concurrencia, push, pulido, PDF y ensayo de la defensa |

## Puntos, prioridad y estados

- Puntos en escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8): 1 es menos de medio día de trabajo enfocado; 8 es casi una semana de una persona y debería partirse.

- Prioridad Crítica: exigida por el curso y necesaria para el avance del 31 de octubre (sprints 1 y 2).

- Prioridad Alta: exigida por el curso para la entrega final. Media: extra de alto valor del sprint 3 o 4. Baja: extra del sprint 5.

- Estados: Por hacer → En curso → En revisión → Hecho. Una subtarea pasa a Hecho solo cuando se cumple su "Hecho cuando" y el revisor lo aprueba.

- Cada subtarea cita los requisitos que cubre (FR-xxx-yy) y su spec; el detalle está en specs/<número>/spec.md.

## Definición de listo y de hecho

- Lista para empezar: la spec está en revisión o aprobada, sus dependencias están hechas y el diseño de sus pantallas existe en Figma.

- Hecha: código en la rama principal mediante PR revisado, prueba automática cuando aplica, verificación anotada en tasks.md y caso de prueba manual ejecutado por QA.

## Ceremonias (las dirige Carlos)

- Planificación: sábado al iniciar cada sprint, 45 minutos, con este documento y el tablero.

- Seguimiento diario: 10 minutos por chat o llamada (qué hice, qué haré, qué me bloquea).

- Revisión y retrospectiva: viernes al cerrar el sprint, con demostración de lo hecho y del avance en specs/ESTADO.md.

# 3. Tabla pivote de carga

## Puntos por persona y sprint

| Persona | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos | 35 | 45 | 24 | 53 | 29 | 186 |
| Leonel | 5 | 40 | 54 | 38 | 24 | 161 |
| Fernando | 3 | 15 | 26 | 42 | 14 | 100 |
| Milton | 3 | 12 | 18 | 14 | 8 | 55 |
| Walter | 10 | 24 | 7 | 15 | 3 | 59 |
| Ángel | 8 | 15 | 15 | 14 | 8 | 60 |
| Total | 64 | 151 | 144 | 176 | 86 | 621 |

## Puntos por persona y área

| Persona | Backend y base de datos | Web | Android | iOS | Documentación | Diseño | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos | 175 | · | · | · | 8 | 3 | · |
| Leonel | 64 | 97 | · | · | · | · | · |
| Fernando | · | · | 100 | · | · | · | · |
| Milton | · | · | · | 55 | · | · | · |
| Walter | · | · | · | · | · | 22 | 37 |
| Ángel | · | · | · | · | · | 15 | 45 |

## Puntos por prioridad y persona

| Persona | Crítica | Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos | 80 | 78 | 11 | 17 |
| Leonel | 45 | 92 | 7 | 17 |
| Fernando | 18 | 59 | 12 | 11 |
| Milton | 15 | 33 | 2 | 5 |
| Walter | 34 | 25 | · | · |
| Ángel | 23 | 37 | · | · |

## Lectura de la carga

- Carlos y Leonel llevan la mayor carga porque son el núcleo: el backend de seis módulos pasó a Leonel para que ninguno supere al otro por mucho. Las 12 tareas de base de datos del sprint 1 ya están hechas y aplicadas en Supabase.

- Fernando tiene el sprint 4 cargado (admisión, ambulancia y paramédico en Android). Milton tiene menos carga porque iOS solo cubre médico y paciente: si va adelantado, apoya a Fernando en las pantallas del paciente en Android, que son las mismas que ya construyó en iOS.

- Walter y Ángel concentran el diseño en los sprints 1 y 2 (Figma al 100% para el avance) y las pruebas en los sprints 3 a 5. No tienen tareas de código.

# 4. Lo que debe estar listo para el 31 de octubre

Subtareas de prioridad Crítica (sprints 1 y 2), por persona. Las marcadas como hechas ya se completaron.

### Carlos · 80 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-T01 | Crear monorepo y solución backend con proyectos por módulo | 3 | S1 | Por hacer |
| 100-T02 | Portar plataforma del legado (Db, CommandRunner, Idempotency, Outbox, Audit, PolicyRegistry, Clock) | 5 | S1 | Por hacer |
| 100-T03 | Migración 0001 de plataforma con roles, RLS y disparador de Realtime | 3 | S1 | Hecho |
| 100-T04 | Validación del JWT de Supabase y construcción del actor | 3 | S1 | Por hacer |
| 100-T05 | Filtro de permisos por endpoint con auditoría de denegados | 3 | S1 | Por hacer |
| 100-T06 | Errores uniformes, conflicto de versión y registro sin datos sensibles | 2 | S1 | Por hacer |
| 100-T07 | OpenAPI con permisos y endpoint de salud | 2 | S2 | Por hacer |
| 100-T08 | Contenedor y despliegue de la API en la nube | 3 | S2 | Por hacer |
| 101-T01 | Migración 0002 de acceso y semilla de roles y permisos desde los CSV | 2 | S1 | Hecho |
| 101-T02 | Disparador de alta de usuario y rol Paciente por defecto | 1 | S1 | Hecho |
| 101-T03 | Endpoint `/me` con permisos efectivos y plataformas | 2 | S2 | Por hacer |
| 101-T04 | Gancho de token con canales de Realtime | 2 | S2 | Por hacer |
| 101-T05 | Invitación de personal, asignación de roles y desactivación | 5 | S2 | Por hacer |
| 102-T01 | Migración 0003 de pacientes portada del legado | 2 | S1 | Hecho |
| 102-T02 | Portar dominio: claves fonéticas, DUI, expediente, identidad provisional | 5 | S2 | Por hacer |
| 102-T03 | CRUD: buscar, registrar tras buscar, ver, editar con historial, inactivar | 5 | S2 | Por hacer |
| 102-T04 | Filtrado de campos por permiso y contexto | 3 | S2 | Por hacer |
| 104-T01 | Migración 0005 del árbol de espacios con capacidad y semilla del curso | 2 | S1 | Hecho |
| 104-T02 | Consultas recursivas de árbol, ruta y disponibilidad | 3 | S2 | Por hacer |
| 104-T03 | Tablero de camas con estados y ocupante según permiso | 3 | S2 | Por hacer |
| 104-T04 | Edición de espacios (ADM) con regla de capacidad bajo ocupación | 2 | S2 | Por hacer |
| 108-T01 | Migración de hospitalización con exclusión de ocupaciones y vista publicada | 2 | S2 | Hecho |
| 110-T01 | Servicio de contexto de acceso y filtrado de campos de la ficha | 5 | S2 | Por hacer |
| 110-T06 | Matriz RBAC y política de campos generadas y verificadas | 1 | S2 | Por hacer |
| 130-T01 | Proyecto de pruebas con PostgreSQL real y ayudante de concurrencia | 2 | S1 | Por hacer |
| 130-T03 | Pruebas de arquitectura de módulos | 2 | S2 | Por hacer |
| 131-T01 | Diagrama ER, arquitectura, RBAC y privacidad para el avance | 2 | S1 | Por hacer |
| DIS-01 | Base del sistema de diseño en Claude Design (tokens, tipografía, componentes) | 3 | S1 | Por hacer |
| GES-01 | Configurar Jira: épicas, historias, tablero y sprints desde el backlog | 2 | S1 | Por hacer |

### Leonel · 45 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T06-WEB | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (Web) | 3 | S2 | Por hacer |
| 102-T05-WEB | Pantallas de pacientes en web (W26) y Android (A30) (Web) | 3 | S2 | Por hacer |
| 103-T01 | Migración 0004 de personal y turnos con exclusión | 2 | S1 | Hecho |
| 103-T02 | CRUD de personal (con y sin cuenta) | 3 | S2 | Por hacer |
| 103-T03 | Crear y mover turnos con duración y descanso por política | 5 | S2 | Por hacer |
| 103-T04 | Pantallas de personal en web (W07, W08) | 3 | S2 | Por hacer |
| 104-T05 | Pantallas W09 (árbol) y W12 (plano por planta) en web | 5 | S2 | Por hacer |
| 113-T01-BE | Tablero inicial con tarjetas de camas, turnos y pacientes y marcadores de semana (Backend y base de datos) | 2 | S2 | Por hacer |
| 113-T01-WEB | Tablero inicial con tarjetas de camas, turnos y pacientes y marcadores de semana (Web) | 3 | S2 | Por hacer |
| 120-T01 | Proyecto React con TypeScript, rutas, ingreso con Supabase y despliegue | 3 | S1 | Por hacer |
| 120-T02 | Navegación por rol desde `/me`, estados comunes y cliente de API generado | 5 | S2 | Por hacer |
| 120-T03 | Suscripción a Realtime con invalidación y reconexión | 3 | S2 | Por hacer |
| 130-T02 | Integración continua en GitHub | 3 | S2 | Por hacer |
| 131-T02-WEB | README raíz con instalación de las tres plataformas (Web) | 2 | S2 | Por hacer |

### Fernando · 18 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T06-AND | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (Android) | 3 | S2 | Por hacer |
| 102-T05-AND | Pantallas de pacientes en web (W26) y Android (A30) (Android) | 3 | S2 | Por hacer |
| 121-T01 | Proyecto Gradle con Compose, Hilt, red y pantalla de ingreso | 3 | S1 | Por hacer |
| 121-T02 | Navegación por rol y maquetación de las pantallas principales de cada rol | 8 | S2 | Por hacer |
| 131-T02-AND | README raíz con instalación de las tres plataformas (Android) | 1 | S2 | Por hacer |

### Milton · 15 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T06-IOS | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (iOS) | 3 | S2 | Por hacer |
| 122-T01 | Proyecto Xcode con SwiftUI, paquetes y pantalla de ingreso | 3 | S1 | Por hacer |
| 122-T02 | Pestañas por rol y maquetación de las pantallas de Médico y Paciente | 8 | S2 | Por hacer |
| 131-T02-IOS | README raíz con instalación de las tres plataformas (iOS) | 1 | S2 | Por hacer |

### Walter · 34 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131-T03 | Enlace de Figma y sistema de diseño en la documentación | 1 | S2 | Por hacer |
| DIS-02 | Biblioteca de componentes en Figma con todos sus estados | 3 | S1 | Por hacer |
| DIS-03 | Prototipo web: ingreso, tablero, usuarios, personal, edificio, catálogo (W01 a W12) | 5 | S1 | Por hacer |
| DIS-04 | Prototipo web: admisiones, camas, turnos, ambulancia, laboratorio, inventario, avisos (W13 a W25) | 5 | S2 | Por hacer |
| DIS-05 | Prototipo web: recepción, delegado, métricas, pantalla pública (W26 a W36) | 3 | S2 | Por hacer |
| DIS-10 | Prototipo iOS: paciente y médico (I01 a I26) | 5 | S2 | Por hacer |
| DIS-12 | Revisión de accesibilidad del diseño (contraste, tamaños, estados sin color) | 2 | S2 | Por hacer |
| GES-03 | Datos ficticios de prueba por rol (usuarios, pacientes, escenarios) | 2 | S1 | Por hacer |
| QA-102-casos | Casos de prueba de Pacientes | 2 | S2 | Por hacer |
| QA-104-casos | Casos de prueba de Edificio, camas y recursos | 2 | S2 | Por hacer |
| QA-108-casos | Casos de prueba de Admisión y hospitalización | 2 | S2 | Por hacer |
| QA-110-casos | Casos de prueba de Privacidad y auditoría | 2 | S2 | Por hacer |

### Ángel · 23 puntos

| Clave | Subtarea | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS-06 | Prototipo Android: ingreso, registro y app del paciente (A01 a A12) | 3 | S1 | Por hacer |
| DIS-07 | Prototipo Android: médico (A20 a A26) | 3 | S1 | Por hacer |
| DIS-08 | Prototipo Android: recepción y asistente (A30 a A41) | 3 | S2 | Por hacer |
| DIS-09 | Prototipo Android: enfermería, laboratorio y paramédico (A50 a A74) | 3 | S2 | Por hacer |
| DIS-11 | Flujos F01 a F12 enlazados como prototipo interactivo | 3 | S2 | Por hacer |
| GES-02 | Plantilla de casos de prueba y de reporte de defectos | 2 | S1 | Por hacer |
| QA-101-casos | Casos de prueba de Identidad, cuentas y acceso | 2 | S2 | Por hacer |
| QA-103-casos | Casos de prueba de Personal de salud y turnos | 2 | S2 | Por hacer |
| QA-113-casos | Casos de prueba de Métricas y tablero | 2 | S2 | Por hacer |

# 5. Backlog por épica

## Épica 100 · Plataforma de la API

Spec: specs/100-plataforma-api/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 31

### HU-100-1 · Crítica · 19 puntos · desde Sprint 1

Como equipo de desarrollo, quiero una API base con seguridad, auditoría e idempotencia, para que cada módulo nazca protegido y trazable.

Criterios de aceptación:

- Token inválido responde 401

- Sin permiso responde 403 y se audita

- Doble clic no duplica efectos

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-T01 | Crear monorepo y solución backend con proyectos por módulo | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S1 | `dotnet build backend/Sghu.slnx` sin advertencias y `tools/generar_docs.py --verificar` pasa en el repositorio |
| 100-T02 | Portar plataforma del legado (Db, CommandRunner, Idempotency, Outbox, Audit, PolicyRegistry, Clock) | Carlos | Leonel | 5 | Crítica | S1 | las pruebas de plataforma portadas pasan contra PostgreSQL local |
| 100-T03 | Migración 0001 de plataforma con roles, RLS y disparador de Realtime | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S1 | `supabase db push` aplica en el proyecto de la nube y la prueba local de reversión no publica eventos |
| 100-T04 | Validación del JWT de Supabase y construcción del actor | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S1 | pruebas de token válido, vencido, firma falsa y emisor ajeno pasan |
| 100-T05 | Filtro de permisos por endpoint con auditoría de denegados | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S1 | prueba de paciente contra `POST /turnos` da 403 y deja auditoría |
| 100-T06 | Errores uniformes, conflicto de versión y registro sin datos sensibles | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | prueba de 409 por versión y revisión de registros sin cuerpos de solicitud |

### HU-100-2 · Crítica · 5 puntos · desde Sprint 2

Como equipo, quiero la API publicada en la nube con su contrato OpenAPI, para que las tres apps la consuman desde el día uno.

Criterios de aceptación:

- /salud responde 200 en la URL pública

- OpenAPI lista cada endpoint con su permiso

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-T07 | OpenAPI con permisos y endpoint de salud | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | `/openapi/v1.json` lista cada endpoint con `x-permiso` y `/salud` responde 200 |
| 100-T08 | Contenedor y despliegue de la API en la nube | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S2 | `/salud` responde desde la URL pública con la base de Supabase |

### HU-100-3 · Baja · 7 puntos · desde Sprint 5

Como usuario del sistema, quiero recibir avisos aunque la app esté cerrada y que no abusen de las búsquedas, para enterarme a tiempo y proteger los datos.

Criterios de aceptación:

- Un evento con push llega una sola vez

- La búsqueda 21 en un minuto devuelve 429

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-T09 | Límite de búsquedas por usuario | Carlos | Leonel | 2 | Baja | S5 | la búsqueda 21 en un minuto devuelve 429 y queda auditada |
| 100-T10 | Trabajador de push FCM y APNs con registro de dispositivos | Carlos | Leonel | 5 | Baja | S5 | un evento con push llega una sola vez a un Android y a un iPhone con la app cerrada |

## Épica 101 · Identidad, cuentas y acceso

Spec: specs/101-identidad-acceso/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 38

### HU-101-1 · Crítica · 21 puntos · desde Sprint 1

Como miembro del personal, quiero iniciar sesión con mi rol en mi plataforma, para ver solo lo que me corresponde.

Criterios de aceptación:

- Cada rol entra en su plataforma

- Un rol en plataforma ajena ve 'Tu rol no usa esta aplicación'

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T01 | Migración 0002 de acceso y semilla de roles y permisos desde los CSV | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | la base tiene 10 roles y 75 permisos iguales a `docs/arquitectura/datos/` |
| 101-T02 | Disparador de alta de usuario y rol Paciente por defecto | Carlos | Leonel | 1 | Crítica | S1 | registrar en Supabase Auth crea `acceso.usuario` con PAC |
| 101-T03 | Endpoint `/me` con permisos efectivos y plataformas | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | prueba devuelve permisos correctos para un usuario con dos roles |
| 101-T04 | Gancho de token con canales de Realtime | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | el token de un REC trae `rol:REC` y `ambulancia`; el de PAC trae `usuario:<id>` y `publico` |
| 101-T06-WEB | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | se ingresa con un usuario de cada rol en su plataforma y el paciente se registra en Android e iOS |
| 101-T06-AND | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Crítica | S2 | se ingresa con un usuario de cada rol en su plataforma y el paciente se registra en Android e iOS |
| 101-T06-IOS | Pantallas de ingreso y registro en web, Android e iOS (iOS) | Milton | Leonel | 3 | Crítica | S2 | se ingresa con un usuario de cada rol en su plataforma y el paciente se registra en Android e iOS |
| QA-101-casos | Casos de prueba de Identidad, cuentas y acceso | Ángel | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-101-manual | Prueba manual de Identidad, cuentas y acceso en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S3 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-101-2 · Crítica · 8 puntos · desde Sprint 2

Como administrador, quiero invitar personal, asignar roles y desactivar cuentas, para controlar quién entra sin poder darme permisos a mí mismo.

Criterios de aceptación:

- No puedo asignarme roles

- No se puede quitar el último administrador

- Cuenta desactivada recibe 401

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T05 | Invitación de personal, asignación de roles y desactivación | Carlos | Leonel | 5 | Crítica | S2 | pruebas de autoasignación (403), último administrador (409) y cuenta desactivada (401) |
| 101-T08-BE | Vigencia de inscripción en el perfil (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 1 | Media | S4 | el perfil del médico muestra la fecha de vencimiento |
| 101-T08-AND | Vigencia de inscripción en el perfil (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Media | S4 | el perfil del médico muestra la fecha de vencimiento |
| 101-T08-IOS | Vigencia de inscripción en el perfil (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Media | S4 | el perfil del médico muestra la fecha de vencimiento |

### HU-101-3 · Alta · 9 puntos · desde Sprint 3

Como paciente, quiero crear mi cuenta y vincularla con mi expediente, para ver mis citas, fila y resultados.

Criterios de aceptación:

- Sin verificar no veo datos privados

- Al aprobar recepción, mi app cambia sin recargar

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-T07-BE | Vinculación de cuenta y verificación por recepción (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenario 2 pasa de punta a punta con el aviso en vivo |
| 101-T07-WEB | Vinculación de cuenta y verificación por recepción (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | escenario 2 pasa de punta a punta con el aviso en vivo |
| 101-T07-AND | Vinculación de cuenta y verificación por recepción (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S3 | escenario 2 pasa de punta a punta con el aviso en vivo |
| 101-T07-IOS | Vinculación de cuenta y verificación por recepción (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S3 | escenario 2 pasa de punta a punta con el aviso en vivo |

## Épica 102 · Pacientes

Spec: specs/102-pacientes/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 32

### HU-102-1 · Crítica · 26 puntos · desde Sprint 1

Como recepcionista, quiero buscar antes de registrar y ver por qué coincide un paciente, para no crear expedientes duplicados.

Criterios de aceptación:

- 'hernandes basquez' encuentra a Hernández Vásquez

- DUI repetido se rechaza con el expediente existente

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-T01 | Migración 0003 de pacientes portada del legado | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | el índice parcial del DUI rechaza duplicados en una prueba concurrente |
| 102-T02 | Portar dominio: claves fonéticas, DUI, expediente, identidad provisional | Carlos | Leonel | 5 | Crítica | S2 | pruebas de dominio del legado pasan en el módulo nuevo |
| 102-T03 | CRUD: buscar, registrar tras buscar, ver, editar con historial, inactivar | Carlos | Leonel | 5 | Crítica | S2 | escenarios 1, 2 y 4 pasan como pruebas de integración |
| 102-T05-WEB | Pantallas de pacientes en web (W26) y Android (A30) (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | recepción busca, registra y edita desde web y Android |
| 102-T05-AND | Pantallas de pacientes en web (W26) y Android (A30) (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Crítica | S2 | recepción busca, registra y edita desde web y Android |
| 102-T07 | Casos de posible duplicado | Carlos | Leonel | 3 | Media | S4 | un registro parecido abre caso y no fusiona |
| QA-102-casos | Casos de prueba de Pacientes | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-102-manual | Prueba manual de Pacientes en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-102-2 · Crítica · 3 puntos · desde Sprint 2

Como paciente, quiero que cada rol vea de mí solo los datos que necesita, para proteger mi información personal.

Criterios de aceptación:

- Laboratorio no ve mi DUI ni mi teléfono

- Toda lectura queda auditada

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-T04 | Filtrado de campos por permiso y contexto | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S2 | la misma ficha devuelve campos distintos para REC, LAB y PAC según `privacidad.md` |

### HU-102-3 · Alta · 3 puntos · desde Sprint 4

Como paramédico, quiero registrar a un paciente sin identidad, para atenderlo sin inventar datos.

Criterios de aceptación:

- Se crea NN con edad estimada y sin fecha exacta

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-T06 | Registro provisional desde la app del paramédico (A73) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 3 pasa en Android |

## Épica 103 · Personal de salud y turnos

Spec: specs/103-personal-turnos/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 38

### HU-103-1 · Crítica · 15 puntos · desde Sprint 1

Como administrador, quiero registrar al personal de salud con su tipo, especialidad e inscripción, para saber quién puede atender.

Criterios de aceptación:

- CRUD de personal desde la web

- Médico con inscripción vencida no se programa

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-T01 | Migración 0004 de personal y turnos con exclusión | Leonel | Carlos | 2 | Crítica | S1 | prueba de traslape concurrente deja un solo turno |
| 103-T02 | CRUD de personal (con y sin cuenta) | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | pruebas de crear, editar con versión e inactivar |
| 103-T04 | Pantallas de personal en web (W07, W08) | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | el administrador crea y edita personal desde la web |
| 103-T05 | Inscripciones y bloqueo de roles clínicos sin inscripción | Leonel | Carlos | 2 | Media | S3 | programar a un médico vencido se rechaza |
| QA-103-casos | Casos de prueba de Personal de salud y turnos | Ángel | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-103-manual | Prueba manual de Personal de salud y turnos en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S3 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-103-2 · Crítica · 22 puntos · desde Sprint 2

Como jefe de operaciones, quiero planificar y publicar turnos sin traslapes y con cobertura, para que nunca falte personal en emergencia.

Criterios de aceptación:

- Turno traslapado se rechaza aun si dos jefes lo crean a la vez

- Huecos de cobertura se advierten al publicar

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-T03 | Crear y mover turnos con duración y descanso por política | Leonel | Carlos | 5 | Crítica | S2 | escenarios 1, 2 y 3 pasan |
| 103-T06 | Cobertura, publicación con advertencias y estados automáticos | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S3 | escenario 4 pasa y un turno cambia a "en curso" con el reloj de prueba |
| 103-T07-WEB | Planificador web (W16, W17) y mis turnos en Android e iOS (A26, I26) (Web) | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S3 | un cambio de turno aparece en el teléfono de la persona sin recargar |
| 103-T07-AND | Planificador web (W16, W17) y mis turnos en Android e iOS (A26, I26) (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S3 | un cambio de turno aparece en el teléfono de la persona sin recargar |
| 103-T07-IOS | Planificador web (W16, W17) y mis turnos en Android e iOS (A26, I26) (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S3 | un cambio de turno aparece en el teléfono de la persona sin recargar |
| 103-T09-BE | Aviso de horas semanales con justificación (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Baja | S5 | el turno que pasa de 44 h pide justificación y se guarda |
| 103-T09-WEB | Aviso de horas semanales con justificación (Web) | Leonel | Carlos | 1 | Baja | S5 | el turno que pasa de 44 h pide justificación y se guarda |

### HU-103-3 · Alta · 1 punto · desde Sprint 3

Como visitante, quiero ver qué médicos están de turno, para saber quién atiende hoy.

Criterios de aceptación:

- Solo nombre, especialidad y área

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103-T08 | Médicos de turno públicos | Leonel | Carlos | 1 | Alta | S3 | escenario 5 pasa contra `/publico/medicos-de-turno` |

## Épica 104 · Edificio, camas y recursos

Spec: specs/104-infraestructura-recursos/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 30

### HU-104-1 · Crítica · 17 puntos · desde Sprint 1

Como administrador, quiero configurar el edificio como un árbol de plantas, habitaciones y camas, para que las capacidades sean datos y no código.

Criterios de aceptación:

- 17 camas: 12 semiprivadas y 5 VIP

- No se agrega una tercera cama a una semiprivada

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-T01 | Migración 0005 del árbol de espacios con capacidad y semilla del curso | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | la semilla deja 17 camas de hospitalización y el escenario 1 pasa |
| 104-T02 | Consultas recursivas de árbol, ruta y disponibilidad | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S2 | escenario 2 pasa con datos de ocupación de prueba |
| 104-T04 | Edición de espacios (ADM) con regla de capacidad bajo ocupación | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | reducir capacidad de habitación ocupada responde 409 |
| 104-T05 | Pantallas W09 (árbol) y W12 (plano por planta) en web | Leonel | Carlos | 5 | Crítica | S2 | se ven las plantas 2 y 3 con sus 17 camas y estados |
| QA-104-casos | Casos de prueba de Edificio, camas y recursos | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-104-manual | Prueba manual de Edificio, camas y recursos en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-104-2 · Crítica · 9 puntos · desde Sprint 2

Como recepcionista o jefe de operaciones, quiero ver el estado de cada cama en vivo, para asignar sin llamar a la planta.

Criterios de aceptación:

- El tablero cambia sin recargar

- Quien limpió no puede verificar su propia limpieza

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-T03 | Tablero de camas con estados y ocupante según permiso | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S2 | REC ve nombres, ENF de otra planta ve iniciales |
| 104-T06-BE | Bloqueo, limpieza y verificación con eventos en vivo (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 3 pasa en Android con el tablero web abierto |
| 104-T06-AND | Bloqueo, limpieza y verificación con eventos en vivo (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 3 pasa en Android con el tablero web abierto |

### HU-104-3 · Media · 4 puntos · desde Sprint 4

Como jefe de operaciones, quiero saber qué equipo médico hay y si funciona, para planificar mantenimiento.

Criterios de aceptación:

- Un monitor en mantenimiento se ve en su habitación

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104-T07-BE | Equipo médico por espacio (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Media | S4 | un monitor pasa a mantenimiento y se ve en W24 |
| 104-T07-WEB | Equipo médico por espacio (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Media | S4 | un monitor pasa a mantenimiento y se ve en W24 |

## Épica 105 · Fila del día y citas

Spec: specs/105-fila-citas/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 36

### HU-105-1 · Alta · 19 puntos · desde Sprint 3

Como paciente, quiero recibir mi número de fila y ver en vivo cuándo me llaman, para no estar pendiente del mostrador.

Criterios de aceptación:

- 50 números simultáneos sin repetidos

- Mi teléfono vibra al ser llamado

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105-T01 | Migración de fila y citas con unicidad y exclusión | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | escenarios 1 y 4 pasan como pruebas concurrentes |
| 105-T02 | Emitir, llamar y cambiar estado de números con reinicio diario | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | pruebas de transiciones válidas e inválidas y de cambio de día |
| 105-T03-AND | Mi número en la app del paciente y fila del consultorio (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en Android e iOS |
| 105-T03-IOS | Mi número en la app del paciente y fila del consultorio (iOS) | Milton | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en Android e iOS |
| 105-T06-BE | Pantalla pública de llamados y "no se presentó" automático (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 1 | Media | S4 | tres llamados sin presentarse cambian el estado; la pantalla pública no muestra nombres |
| 105-T06-WEB | Pantalla pública de llamados y "no se presentó" automático (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Media | S4 | tres llamados sin presentarse cambian el estado; la pantalla pública no muestra nombres |
| QA-105-casos | Casos de prueba de Fila del día y citas | Ángel | Carlos | 2 | Alta | S3 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-105-manual | Prueba manual de Fila del día y citas en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-105-2 · Alta · 9 puntos · desde Sprint 3

Como recepcionista, quiero agendar citas sin traslapes, para ordenar la consulta.

Criterios de aceptación:

- Dos citas del mismo médico a la misma hora: solo una queda

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105-T04-BE | Agenda, disponibilidad, agendar y cancelar (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | recepción agenda desde web y Android; paciente cancela dentro y fuera del plazo |
| 105-T04-WEB | Agenda, disponibilidad, agendar y cancelar (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | recepción agenda desde web y Android; paciente cancela dentro y fuera del plazo |
| 105-T04-AND | Agenda, disponibilidad, agendar y cancelar (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S3 | recepción agenda desde web y Android; paciente cancela dentro y fuera del plazo |

### HU-105-3 · Alta · 8 puntos · desde Sprint 4

Como paciente, quiero pedir una cita desde la app, para no tener que ir al hospital a pedirla.

Criterios de aceptación:

- Queda solicitada hasta que recepción confirma

- La confirmación me llega en vivo

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105-T05-BE | Solicitudes de cita del paciente y su confirmación (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S4 | escenario 3 pasa |
| 105-T05-WEB | Solicitudes de cita del paciente y su confirmación (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S4 | escenario 3 pasa |
| 105-T05-AND | Solicitudes de cita del paciente y su confirmación (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S4 | escenario 3 pasa |
| 105-T05-IOS | Solicitudes de cita del paciente y su confirmación (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S4 | escenario 3 pasa |

## Épica 106 · Consulta general

Spec: specs/106-consulta-general/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 40

### HU-106-1 · Alta · 22 puntos · desde Sprint 3

Como médico, quiero registrar signos, diagnóstico, receta y exámenes en una consulta, para atender completo desde el móvil.

Criterios de aceptación:

- Diagnóstico con CIE-10

- La orden aparece en la cola del laboratorio

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-T01 | Migración de consulta, signos, diagnósticos, recetas y semilla CIE-10 | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S3 | la semilla carga el subconjunto CIE-10 y las tablas existen en la nube |
| 106-T02 | Iniciar consulta, signos, diagnósticos, recetas y órdenes | Carlos | Leonel | 5 | Alta | S3 | pruebas de cada sección y de relación de atención creada |
| 106-T05-AND | Pantallas de consulta en Android e iOS (A21, I21) y signos (A41) (Android) | Fernando | Leonel | 5 | Alta | S3 | escenario 1 pasa en ambas plataformas |
| 106-T05-IOS | Pantallas de consulta en Android e iOS (A21, I21) y signos (A41) (iOS) | Milton | Leonel | 5 | Alta | S3 | escenario 1 pasa en ambas plataformas |
| QA-106-casos | Casos de prueba de Consulta general | Walter | Carlos | 2 | Alta | S3 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-106-manual | Prueba manual de Consulta general en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-106-2 · Alta · 7 puntos · desde Sprint 3

Como médico, quiero firmar la consulta con mi inscripción vigente y corregir solo con addendum, para que el expediente sea confiable.

Criterios de aceptación:

- Inscripción vencida no firma

- Lo firmado no se edita

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-T03 | Firma con inscripción vigente y bloqueo de edición | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenarios 2 y 3 pasan |
| 106-T07-BE | Addendum con original conservado (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Media | S4 | el historial muestra original y addendum |
| 106-T07-AND | Addendum con original conservado (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Media | S4 | el historial muestra original y addendum |
| 106-T07-IOS | Addendum con original conservado (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Media | S4 | el historial muestra original y addendum |

### HU-106-3 · Alta · 11 puntos · desde Sprint 3

Como médico o paciente, quiero ver el historial clínico, para dar continuidad a la atención.

Criterios de aceptación:

- El paciente ve sus consultas firmadas

- Cada lectura queda auditada

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-T04-BE | Historial clínico del médico y del paciente con auditoría (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S3 | el paciente ve su consulta firmada en Android e iOS y la lectura queda auditada |
| 106-T04-AND | Historial clínico del médico y del paciente con auditoría (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S3 | el paciente ve su consulta firmada en Android e iOS y la lectura queda auditada |
| 106-T04-IOS | Historial clínico del médico y del paciente con auditoría (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S3 | el paciente ve su consulta firmada en Android e iOS y la lectura queda auditada |
| 106-T06-BE | Indicar hospitalización desde la consulta (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | la indicación aparece en admisiones con origen consulta |
| 106-T06-AND | Indicar hospitalización desde la consulta (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Alta | S4 | la indicación aparece en admisiones con origen consulta |
| 106-T06-IOS | Indicar hospitalización desde la consulta (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Alta | S4 | la indicación aparece en admisiones con origen consulta |

## Épica 107 · Laboratorio

Spec: specs/107-laboratorio/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 39

### HU-107-1 · Alta · 27 puntos · desde Sprint 3

Como laboratorista, quiero procesar órdenes de Pendiente a En Proceso y Completado con valores y rangos, para entregar resultados ordenados.

Criterios de aceptación:

- Transición inválida se rechaza

- Valor fuera de rango se marca alto o bajo

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-T01 | Migración de laboratorio, catálogo recursivo y semilla con rangos | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | agregar un ciclo al catálogo se rechaza |
| 107-T02 | Crear orden desde consulta con expansión recursiva | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | escenario 3 pasa |
| 107-T03 | Muestra, captura con marcas, completar y cancelar | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S3 | escenarios 1 (hasta Completado) y 4 pasan |
| 107-T04-WEB | Cola y captura en web (W20, W21) y Android (A60 a A62) (Web) | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S3 | una orden recorre los tres estados desde web y desde Android con la cola en vivo |
| 107-T04-AND | Cola y captura en web (W20, W21) y Android (A60 a A62) (Android) | Fernando | Leonel | 5 | Alta | S3 | una orden recorre los tres estados desde web y desde Android con la cola en vivo |
| 107-T07 | Corrección de valores con historial | Leonel | Carlos | 2 | Baja | S5 | el valor anterior queda visible para el médico |
| QA-107-casos | Casos de prueba de Laboratorio | Ángel | Carlos | 2 | Alta | S3 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-107-manual | Prueba manual de Laboratorio en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-107-2 · Alta · 12 puntos · desde Sprint 4

Como médico, quiero revisar resultados y recibir aviso de valores críticos, para actuar a tiempo.

Criterios de aceptación:

- Crítico avisa al instante

- El paciente ve valores solo después de mi revisión

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-T05-BE | Revisión médica y vista del paciente (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S4 | escenario 1 completo pasa en iOS y Android |
| 107-T05-AND | Revisión médica y vista del paciente (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 1 completo pasa en iOS y Android |
| 107-T05-IOS | Revisión médica y vista del paciente (iOS) | Milton | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 1 completo pasa en iOS y Android |
| 107-T06-BE | Aviso de valor crítico con push (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Baja | S5 | escenario 2 pasa y el médico recibe push con la app cerrada |
| 107-T06-AND | Aviso de valor crítico con push (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Baja | S5 | escenario 2 pasa y el médico recibe push con la app cerrada |
| 107-T06-IOS | Aviso de valor crítico con push (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Baja | S5 | escenario 2 pasa y el médico recibe push con la app cerrada |

## Épica 108 · Admisión y hospitalización

Spec: specs/108-admision-hospitalizacion/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 49

### HU-108-1 · Crítica · 32 puntos · desde Sprint 2

Como recepcionista, quiero admitir con origen y recibir camas sugeridas con su motivo, para asignar bien aunque otra persona esté asignando a la vez.

Criterios de aceptación:

- Sugerencia prioriza habitación con ocupante compatible

- La última cama solo la toma una persona

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108-T01 | Migración de hospitalización con exclusión de ocupaciones y vista publicada | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | dos ocupaciones traslapadas de la misma cama se rechazan en prueba |
| 108-T02 | Crear admisión con origen y unicidad por paciente | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | segunda admisión activa del mismo paciente responde 409 |
| 108-T03 | Algoritmo de sugerencias en dominio con pruebas unitarias | Carlos | Leonel | 5 | Alta | S4 | los 10 casos de la tabla de reglas pasan, incluido el escenario 1 |
| 108-T04 | Asignación con bloqueo de habitación, aislamiento y conflictos | Carlos | Leonel | 5 | Alta | S4 | escenarios 2 y 3 y la prueba de sexo opuesto concurrente pasan |
| 108-T07-WEB | Pantallas de admisión en web (W13 a W15) y Android (A34) (Web) | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S4 | el flujo completo funciona en web y Android con conflicto visible |
| 108-T07-AND | Pantallas de admisión en web (W13 a W15) y Android (A34) (Android) | Fernando | Leonel | 5 | Alta | S4 | el flujo completo funciona en web y Android con conflicto visible |
| 108-T09 | Reserva para admisión programada con vencimiento | Carlos | Leonel | 3 | Baja | S5 | una reserva vence con el reloj de prueba y la cama vuelve a libre |
| QA-108-casos | Casos de prueba de Admisión y hospitalización | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-108-manual | Prueba manual de Admisión y hospitalización en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-108-2 · Alta · 3 puntos · desde Sprint 4

Como jefe de operaciones, quiero trasladar pacientes respetando la regla VIP, para mover camas sin errores.

Criterios de aceptación:

- VIP no se traslada

- La cama anterior queda en limpieza

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108-T05 | Traslados con regla VIP | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 4 pasa y un traslado semiprivado deja la cama anterior en limpieza |

### HU-108-3 · Alta · 14 puntos · desde Sprint 4

Como médico o enfermería, quiero ver a mis hospitalizados, registrar notas y firmar el alta, para cerrar la estancia con todo pendiente asignado.

Criterios de aceptación:

- Alta exige responsable por pendiente

- Salida física deja la cama en limpieza

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108-T06 | Alta y salida física | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 5 pasa |
| 108-T08-BE | Mis hospitalizados del médico y mi planta de enfermería (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | el médico ve solo los suyos y enfermería solo su área |
| 108-T08-AND | Mis hospitalizados del médico y mi planta de enfermería (Android) | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S4 | el médico ve solo los suyos y enfermería solo su área |
| 108-T08-IOS | Mis hospitalizados del médico y mi planta de enfermería (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S4 | el médico ve solo los suyos y enfermería solo su área |
| 108-T10-BE | Notas y signos de enfermería del hospitalizado (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Baja | S5 | enfermería del área registra y el médico lo ve |
| 108-T10-AND | Notas y signos de enfermería del hospitalizado (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Baja | S5 | enfermería del área registra y el médico lo ve |

## Épica 109 · Ambulancia

Spec: specs/109-ambulancia/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 55

### HU-109-1 · Alta · 30 puntos · desde Sprint 3

Como despacho, quiero ver y despachar la única ambulancia en tiempo real, para que nunca se despache dos veces.

Criterios de aceptación:

- Dos despachos a la vez: uno gana

- Sin paramédico de turno no puede estar Disponible

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109-T01 | Migración de ambulancia con unidad única y servicio activo único | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S3 | dos servicios activos para la unidad se rechazan en prueba |
| 109-T02 | Estado de la unidad visible en vivo y regla de paramédico de turno | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenario 2 pasa |
| 109-T03 | Solicitudes del paciente y por teléfono, confirmación y despacho con bloqueo | Carlos | Leonel | 5 | Alta | S4 | escenario 1 pasa como prueba concurrente |
| 109-T04 | Hitos, finalización y mantenimiento | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S4 | un servicio completo vuelve la unidad a Disponible y mantenimiento con servicio activo se rechaza |
| 109-T05-WEB | Centro de despacho web (W18) y app de la tripulación (A70, A71, A73) (Web) | Leonel | Carlos | 5 | Alta | S4 | un servicio se opera de punta a punta entre web y Android en vivo |
| 109-T05-AND | Centro de despacho web (W18) y app de la tripulación (A70, A71, A73) (Android) | Fernando | Leonel | 5 | Alta | S4 | un servicio se opera de punta a punta entre web y Android en vivo |
| 109-T08 | Admisión con origen ambulancia | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | un servicio "en hospital" crea admisión con su referencia |
| QA-109-casos | Casos de prueba de Ambulancia | Ángel | Carlos | 2 | Alta | S3 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-109-manual | Prueba manual de Ambulancia en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-109-2 · Alta · 4 puntos · desde Sprint 4

Como paciente, quiero pedir ambulancia y seguirla en vivo, para saber cuándo llega.

Criterios de aceptación:

- Veo confirmada, en camino y llegó sin recargar

- La app muestra el aviso del 911

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109-T06-AND | Seguimiento del paciente en Android e iOS (A09, I09) (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S4 | escenario 4 pasa |
| 109-T06-IOS | Seguimiento del paciente en Android e iOS (A09, I09) (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S4 | escenario 4 pasa |

### HU-109-3 · Media · 15 puntos · desde Sprint 4

Como paramédico, quiero enviar el reporte del paciente antes de llegar, aunque no tenga señal, para que emergencia se prepare.

Criterios de aceptación:

- En modo avión se encola y se envía una sola vez

- La ubicación se mueve en el mapa

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109-T09-BE | Reporte prehospital con cola sin conexión y recepción en emergencia (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 3 | Media | S4 | escenario 3 pasa en modo avión |
| 109-T09-AND | Reporte prehospital con cola sin conexión y recepción en emergencia (Android) | Fernando | Leonel | 5 | Media | S4 | escenario 3 pasa en modo avión |
| 109-T10-BE | Ubicación en vivo y mapa (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Baja | S5 | el punto se mueve en el mapa web mientras el teléfono se desplaza |
| 109-T10-WEB | Ubicación en vivo y mapa (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Baja | S5 | el punto se mueve en el mapa web mientras el teléfono se desplaza |
| 109-T10-AND | Ubicación en vivo y mapa (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Baja | S5 | el punto se mueve en el mapa web mientras el teléfono se desplaza |

### HU-109-4 · Alta · 6 puntos · desde Sprint 4

Como jefe de operaciones, quiero consultar la bitácora filtrada, para evaluar el servicio sin ver datos privados.

Criterios de aceptación:

- Sin relación de atención no veo el nombre del paciente

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109-T07-BE | Bitácora con filtros y privacidad (W19, A74) (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | escenario 5 pasa |
| 109-T07-WEB | Bitácora con filtros y privacidad (W19, A74) (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S4 | escenario 5 pasa |
| 109-T07-AND | Bitácora con filtros y privacidad (W19, A74) (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Alta | S4 | escenario 5 pasa |

## Épica 110 · Privacidad y auditoría

Spec: specs/110-privacidad-auditoria/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 36

### HU-110-1 · Crítica · 17 puntos · desde Sprint 2

Como paciente, quiero que mis datos clínicos solo los vea quien me atiende, para confiar en el hospital.

Criterios de aceptación:

- Médico no tratante recibe 'sin acceso'

- Veo quién consultó mi expediente

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-T01 | Servicio de contexto de acceso y filtrado de campos de la ficha | Carlos | Leonel | 5 | Crítica | S2 | escenario 3 pasa y la prueba por rol y campo de la ficha pasa |
| 110-T02 | Contexto clínico: relación de atención y área de turno | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S3 | escenario 1 pasa |
| 110-T06 | Matriz RBAC y política de campos generadas y verificadas | Carlos | Leonel | 1 | Crítica | S2 | `python3 tools/generar_docs.py --verificar` pasa en CI |
| 110-T07-BE | Quién vio mi expediente (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 1 | Baja | S5 | escenario 4 pasa en Android e iOS |
| 110-T07-AND | Quién vio mi expediente (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Baja | S5 | escenario 4 pasa en Android e iOS |
| 110-T07-IOS | Quién vio mi expediente (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Baja | S5 | escenario 4 pasa en Android e iOS |
| QA-110-casos | Casos de prueba de Privacidad y auditoría | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-110-manual | Prueba manual de Privacidad y auditoría en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

### HU-110-2 · Alta · 19 puntos · desde Sprint 4

Como delegado de protección de datos, quiero aprobar accesos excepcionales y verificar la auditoría, para cumplir la política de privacidad.

Criterios de aceptación:

- El acceso vence solo

- Detecto un registro de auditoría alterado

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-T03 | Accesos excepcionales con aprobación del delegado y vencimiento | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S4 | escenario 2 pasa con el reloj de prueba |
| 110-T04-BE | Auditoría consultable y verificación de la cadena (W32) (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S4 | el delegado detecta un registro alterado desde la web |
| 110-T04-WEB | Auditoría consultable y verificación de la cadena (W32) (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S4 | el delegado detecta un registro alterado desde la web |
| 110-T05-WEB | Pantallas de accesos (W30, W31) y estado "sin permiso" con pedir acceso (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S4 | el flujo completo funciona entre web y móvil |
| 110-T05-AND | Pantallas de accesos (W30, W31) y estado "sin permiso" con pedir acceso (Android) | Fernando | Leonel | 2 | Alta | S4 | el flujo completo funciona entre web y móvil |
| 110-T05-IOS | Pantallas de accesos (W30, W31) y estado "sin permiso" con pedir acceso (iOS) | Milton | Leonel | 2 | Alta | S4 | el flujo completo funciona entre web y móvil |
| 110-T08-BE | Romper el vidrio en emergencia (Backend y base de datos) | Carlos | Leonel | 2 | Baja | S5 | el acceso inmediato queda pendiente de revisión del delegado |
| 110-T08-AND | Romper el vidrio en emergencia (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Baja | S5 | el acceso inmediato queda pendiente de revisión del delegado |
| 110-T08-IOS | Romper el vidrio en emergencia (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Baja | S5 | el acceso inmediato queda pendiente de revisión del delegado |

## Épica 111 · Inventario de insumos

Spec: specs/111-inventario/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 15

### HU-111-1 · Alta · 15 puntos · desde Sprint 4

Como jefe de operaciones, quiero controlar insumos y reactivos por lote con alertas de mínimo, para no quedarme sin material.

Criterios de aceptación:

- Nunca hay existencias negativas

- La alerta aparece en vivo

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111-T01 | Migración de inventario y semilla | Leonel | Carlos | 1 | Alta | S4 | la semilla carga artículos con lotes en dos bodegas |
| 111-T02 | Movimientos atómicos sin negativos y sin lotes vencidos | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S4 | escenario 1 pasa como prueba concurrente |
| 111-T03-BE | Alerta de mínimo en vivo y pantallas W22, W23 (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 1 | Alta | S4 | escenario 2 pasa |
| 111-T03-WEB | Alerta de mínimo en vivo y pantallas W22, W23 (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S4 | escenario 2 pasa |
| 111-T04 | Consumo desde enfermería y laboratorio (A53) | Fernando | Leonel | 2 | Baja | S5 | un consumo desde Android baja la existencia y aparece en el historial |
| QA-111-casos | Casos de prueba de Inventario de insumos | Ángel | Carlos | 2 | Alta | S4 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-111-manual | Prueba manual de Inventario de insumos en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S4 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

## Épica 112 · Información pública y avisos

Spec: specs/112-informacion-publica/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 14

### HU-112-1 · Alta · 14 puntos · desde Sprint 3

Como visitante, quiero ver ocupación general, médicos de turno y avisos en una pantalla pública, para informarme sin pedir datos privados.

Criterios de aceptación:

- Ninguna respuesta pública contiene datos personales

- El aviso aparece y vence solo

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112-T01 | Vistas públicas y endpoints sin sesión con prueba de ausencia de datos personales | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | escenario 1 pasa |
| 112-T02-BE | Avisos con vigencia y pantalla pública en vivo (W25, W34) (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 1 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en la pantalla pública y en las apps (A10, I10) |
| 112-T02-WEB | Avisos con vigencia y pantalla pública en vivo (W25, W34) (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en la pantalla pública y en las apps (A10, I10) |
| 112-T02-AND | Avisos con vigencia y pantalla pública en vivo (W25, W34) (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en la pantalla pública y en las apps (A10, I10) |
| 112-T02-IOS | Avisos con vigencia y pantalla pública en vivo (W25, W34) (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Alta | S3 | escenario 2 pasa en la pantalla pública y en las apps (A10, I10) |
| 112-T03 | Advertencia de datos personales en avisos | Leonel | Carlos | 1 | Baja | S5 | un aviso con un DUI muestra advertencia |
| QA-112-casos | Casos de prueba de Información pública y avisos | Walter | Carlos | 2 | Alta | S3 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-112-manual | Prueba manual de Información pública y avisos en las plataformas | Walter | Carlos | 3 | Alta | S3 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

## Épica 113 · Métricas y tablero

Spec: specs/113-metricas-tablero/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 25

### HU-113-1 · Crítica · 25 puntos · desde Sprint 2

Como administrador o jefe de operaciones, quiero un tablero en vivo con los indicadores del día, para decidir con datos.

Criterios de aceptación:

- La ocupación cambia sin recargar

- Ninguna tarjeta muestra datos personales

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113-T01-BE | Tablero inicial con tarjetas de camas, turnos y pacientes y marcadores de semana (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Crítica | S2 | el tablero se ve en la web desplegada para el avance |
| 113-T01-WEB | Tablero inicial con tarjetas de camas, turnos y pacientes y marcadores de semana (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | el tablero se ve en la web desplegada para el avance |
| 113-T02-BE | Tarjetas en vivo y bandejas por rol (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | escenario 1 pasa |
| 113-T02-WEB | Tarjetas en vivo y bandejas por rol (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S3 | escenario 1 pasa |
| 113-T03-BE | Completar tarjetas de laboratorio, fila y ambulancia (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S5 | todas las tarjetas tienen datos reales y escenario 2 pasa |
| 113-T03-WEB | Completar tarjetas de laboratorio, fila y ambulancia (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S5 | todas las tarjetas tienen datos reales y escenario 2 pasa |
| 113-T04-BE | Indicadores por rango de fechas (W33) (Backend y base de datos) | Leonel | Carlos | 3 | Baja | S5 | los cinco indicadores se calculan sobre datos de prueba con valores esperados |
| 113-T04-WEB | Indicadores por rango de fechas (W33) (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Baja | S5 | los cinco indicadores se calculan sobre datos de prueba con valores esperados |
| QA-113-casos | Casos de prueba de Métricas y tablero | Ángel | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Un caso por escenario de aceptación de la spec, con datos ficticios y resultado esperado |
| QA-113-manual | Prueba manual de Métricas y tablero en las plataformas | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S5 | Casos ejecutados en web, Android e iOS según corresponda; defectos reportados en Jira |

## Épica 120 · Cliente web

Spec: specs/120-cliente-web/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 19

### HU-120-1 · Crítica · 19 puntos · desde Sprint 1

Como usuario web, quiero un panel con menú por rol, datos en vivo y estados claros, para trabajar sin recargar la página.

Criterios de aceptación:

- El laboratorista ve solo su menú

- Tras perder la red, el tablero se corrige solo

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120-T01 | Proyecto React con TypeScript, rutas, ingreso con Supabase y despliegue | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S1 | la URL desplegada permite ingresar con un usuario de prueba |
| 120-T02 | Navegación por rol desde `/me`, estados comunes y cliente de API generado | Leonel | Carlos | 5 | Crítica | S2 | escenario 1 pasa y cada rol web ve su menú |
| 120-T03 | Suscripción a Realtime con invalidación y reconexión | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | escenario 2 pasa |
| 120-T04 | Pantalla pública en modo televisor | Leonel | Carlos | 2 | Alta | S3 | `/publico` se actualiza sola sin sesión |
| 120-T05-WEB | Accesibilidad, cierre por inactividad y pruebas Playwright de la defensa (Web) | Leonel | Carlos | 3 | Alta | S5 | revisión de contraste sin errores y los flujos Playwright pasan |
| 120-T05-QA | Accesibilidad, cierre por inactividad y pruebas Playwright de la defensa (Calidad) | Walter | Carlos | 3 | Alta | S5 | revisión de contraste sin errores y los flujos Playwright pasan |

## Épica 121 · Cliente Android

Spec: specs/121-cliente-android/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 24

### HU-121-1 · Crítica · 24 puntos · desde Sprint 1

Como usuario Android, quiero una app con navegación por rol, MVVM y datos en vivo, para trabajar en el punto de atención.

Criterios de aceptación:

- Navegación de los 7 roles de Android

- Girar el teléfono no pierde lo escrito

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121-T01 | Proyecto Gradle con Compose, Hilt, red y pantalla de ingreso | Fernando | Leonel | 3 | Crítica | S1 | el APK de depuración inicia sesión contra Supabase de la nube |
| 121-T02 | Navegación por rol y maquetación de las pantallas principales de cada rol | Fernando | Leonel | 8 | Crítica | S2 | escenario 1 pasa para los 7 roles de Android (criterio del avance) |
| 121-T03 | Repositorio de Realtime e invalidación en ViewModels | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S3 | un cambio de cama hecho en web aparece en el tablero Android sin recargar |
| 121-T04 | Cola sin conexión del paramédico | Fernando | Leonel | 5 | Media | S4 | escenario 3 de la spec 109 pasa en modo avión |
| 121-T05 | Push FCM | Fernando | Leonel | 2 | Baja | S5 | el paciente recibe "te llamaron al C-102" con la app cerrada |
| 121-T06 | Pruebas de ViewModels y de UI de ingreso | Fernando | Leonel | 3 | Alta | S5 | `./gradlew test connectedCheck` pasa |

## Épica 122 · Cliente iOS

Spec: specs/122-cliente-ios/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 19

### HU-122-1 · Crítica · 19 puntos · desde Sprint 1

Como médico o paciente con iPhone, quiero una app SwiftUI con pestañas por rol y datos en vivo, para usar el sistema desde iOS.

Criterios de aceptación:

- Pestañas correctas para médico y paciente

- Un rol sin iOS ve el aviso y sale

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122-T01 | Proyecto Xcode con SwiftUI, paquetes y pantalla de ingreso | Milton | Leonel | 3 | Crítica | S1 | el simulador inicia sesión contra Supabase de la nube |
| 122-T02 | Pestañas por rol y maquetación de las pantallas de Médico y Paciente | Milton | Leonel | 8 | Crítica | S2 | escenarios 1 y 2 pasan (criterio del avance) |
| 122-T03 | Servicio de Realtime e invalidación en view models | Milton | Leonel | 3 | Alta | S3 | el número de fila del paciente cambia en vivo al ser llamado |
| 122-T04 | Notificaciones APNs | Milton | Leonel | 2 | Baja | S5 | el médico recibe aviso de valor crítico con la app cerrada en un dispositivo |
| 122-T05 | Pruebas de view models y sesión en Keychain | Milton | Leonel | 3 | Alta | S5 | las pruebas pasan en la Mac universitaria |

## Épica 130 · Calidad y pruebas de concurrencia

Spec: specs/130-calidad-concurrencia/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 17

### HU-130-1 · Crítica · 17 puntos · desde Sprint 1

Como equipo, quiero pruebas automáticas, integración continua y demostración de concurrencia, para defender la calidad en vivo.

Criterios de aceptación:

- Las siete pruebas de concurrencia pasan 20 veces seguidas

- Cada PR muestra el estado de las verificaciones

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130-T01 | Proyecto de pruebas con PostgreSQL real y ayudante de concurrencia | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | una prueba concurrente de ejemplo corre en local y en CI |
| 130-T02 | Integración continua en GitHub | Leonel | Carlos | 3 | Crítica | S2 | un PR muestra el estado de todas las verificaciones |
| 130-T03 | Pruebas de arquitectura de módulos | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S2 | referenciar el interior de otro módulo rompe la compilación de pruebas |
| 130-T04 | Las siete pruebas de concurrencia de ADR-0007 | Carlos | Leonel | 5 | Alta | S5 | las siete pasan 20 veces seguidas sin fallos intermitentes |
| 130-T05 | Script de demostración de concurrencia | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S5 | escenario 1 pasa contra la API desplegada |
| 130-T06 | Lista de pruebas manuales por pantalla | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S3 | el equipo de pruebas tiene la lista generada |

## Épica 131 · Documentación y entrega

Spec: specs/131-documentacion-entrega/spec.md   Estado de la spec: En revisión   Puntos: 64

### HU-131-1 · Crítica · 64 puntos · desde Sprint 1

Como docente evaluador, quiero la documentación, el diseño y la defensa completos, para evaluar el proyecto con evidencia.

Criterios de aceptación:

- Figma 100% el 31 de octubre

- PDF de arquitectura con diagramas, RBAC y privacidad

- Defensa ensayada dos veces

| Clave | Subtarea | Responsable | Revisa | Pts | Prioridad | Sprint | Hecho cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131-T01 | Diagrama ER, arquitectura, RBAC y privacidad para el avance | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | `docs/arquitectura` contiene los cuatro documentos revisados |
| 131-T02-WEB | README raíz con instalación de las tres plataformas (Web) | Leonel | Carlos | 2 | Crítica | S2 | escenario 1 pasa con un compañero |
| 131-T02-AND | README raíz con instalación de las tres plataformas (Android) | Fernando | Leonel | 1 | Crítica | S2 | escenario 1 pasa con un compañero |
| 131-T02-IOS | README raíz con instalación de las tres plataformas (iOS) | Milton | Leonel | 1 | Crítica | S2 | escenario 1 pasa con un compañero |
| 131-T03 | Enlace de Figma y sistema de diseño en la documentación | Walter | Leonel | 1 | Crítica | S2 | el enlace está en el README y en el documento |
| 131-T04 | Script de restauración del entorno demo | Carlos | Leonel | 2 | Alta | S5 | el entorno se reconstruye en un comando y la demo funciona |
| 131-T05 | Documento de arquitectura en PDF | Ángel | Carlos | 3 | Alta | S5 | el PDF incluye todo lo de FR-131-02 con diagramas legibles |
| 131-T06-DOC | Guion y ensayo de la defensa (Documentación) | Carlos | Leonel | 3 | Alta | S5 | dos ensayos completos sin fallos en 15 minutos |
| 131-T06-QA | Guion y ensayo de la defensa (Calidad) | Ángel | Carlos | 2 | Alta | S5 | dos ensayos completos sin fallos en 15 minutos |
| DIS-01 | Base del sistema de diseño en Claude Design (tokens, tipografía, componentes) | Carlos | Leonel | 3 | Crítica | S1 | Tokens claro y oscuro, escala tipográfica y componentes de docs/diseno/brief-claude-design.md exportados a Figma |
| DIS-02 | Biblioteca de componentes en Figma con todos sus estados | Walter | Leonel | 3 | Crítica | S1 | Cada componente de la sección 6 del brief tiene normal, foco, deshabilitado, cargando y error |
| DIS-03 | Prototipo web: ingreso, tablero, usuarios, personal, edificio, catálogo (W01 a W12) | Walter | Leonel | 5 | Crítica | S1 | Pantallas en Figma con estados comunes, revisadas por Leonel |
| DIS-04 | Prototipo web: admisiones, camas, turnos, ambulancia, laboratorio, inventario, avisos (W13 a W25) | Walter | Leonel | 5 | Crítica | S2 | Pantallas en Figma revisadas por Leonel |
| DIS-05 | Prototipo web: recepción, delegado, métricas, pantalla pública (W26 a W36) | Walter | Leonel | 3 | Crítica | S2 | Pantallas en Figma revisadas por Leonel |
| DIS-06 | Prototipo Android: ingreso, registro y app del paciente (A01 a A12) | Ángel | Leonel | 3 | Crítica | S1 | Pantallas en Figma en Material 3 revisadas por Fernando |
| DIS-07 | Prototipo Android: médico (A20 a A26) | Ángel | Leonel | 3 | Crítica | S1 | Revisadas por Fernando |
| DIS-08 | Prototipo Android: recepción y asistente (A30 a A41) | Ángel | Leonel | 3 | Crítica | S2 | Revisadas por Fernando |
| DIS-09 | Prototipo Android: enfermería, laboratorio y paramédico (A50 a A74) | Ángel | Leonel | 3 | Crítica | S2 | Revisadas por Fernando |
| DIS-10 | Prototipo iOS: paciente y médico (I01 a I26) | Walter | Leonel | 5 | Crítica | S2 | Pantallas según guías de Apple revisadas por Milton |
| DIS-11 | Flujos F01 a F12 enlazados como prototipo interactivo | Ángel | Leonel | 3 | Crítica | S2 | Cada flujo del inventario navega de punta a punta en Figma |
| DIS-12 | Revisión de accesibilidad del diseño (contraste, tamaños, estados sin color) | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S2 | Lista de verificación firmada; ningún estado depende solo del color |
| GES-01 | Configurar Jira: épicas, historias, tablero y sprints desde el backlog | Carlos | Leonel | 2 | Crítica | S1 | El tablero tiene los 5 sprints con las historias de este documento |
| GES-02 | Plantilla de casos de prueba y de reporte de defectos | Ángel | Carlos | 2 | Crítica | S1 | Plantilla aprobada por Carlos y usada en el primer caso |
| GES-03 | Datos ficticios de prueba por rol (usuarios, pacientes, escenarios) | Walter | Carlos | 2 | Crítica | S1 | Hoja con un usuario por rol y 10 pacientes ficticios cargados en el entorno de pruebas |

# 6. Cómo cargarlo en Jira

- Archivo: docs/gestion/jira-import.csv (épicas, historias y subtareas enlazadas con Issue Id y Parent Id).

- En Jira: Configuración del proyecto o Sistema > Importación externa > CSV. Mapear Issue Id, Parent Id, Issue Type, Summary, Description, Story Points, Priority, Sprint, Labels, Assignee y Status.

- Crear antes los sprints "Sprint 1" a "Sprint 5" y las cuentas de los seis integrantes para que se asignen solas.

- Si el importador no acepta Subtask en un proyecto gestionado por el equipo, importar las subtareas como Task con la historia como padre.